## 第5周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第5周（2016.02.13-2016.02.19）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、韶关税务机关人员综合管理系统现场升级： 1.1、1月基础考勤数据手动修改； 1.2、1月份日考勤规则、月考勤规则重算； 1.3、批量修改考勤状态功能开发； 1.4、其他功能优化； 1.5、二期优化验收。 |  | 1 | 1、韶关机关人员综合管理系统优化，重点是月考勤、日考勤规则优化,考勤机数据定时清除； 2、广东省电子口岸“内部项目管理”的项目需求梳理 ； 3、中大项目进度跟进。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 |  |  | 3
星期二 | 1、跟进韶关验收文档进度； 2、韶关项目增加批量补规则功能； |  | 4
星期三 | 1、批量修改打卡数据； 2、日考勤、月考勤规则重新计算； 3、日考勤数据取数优化（比如上班打卡有多条时，会取错数据）； 4、修复月考勤报表中公出数大于应到数的BUG； |  | 5 | 1、报表导出太慢； 2、省市基础数据补齐； 3、java.exe有时占用太高的BUG； 4、编外用工系统导出；
星期四 |  |  | 6
星期五 |  |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 1、优化税务系统导出报表慢的BUG； 2、省市基础数据补齐； 3、编外用工系统导出；
| 区梓洋 | 1、自定义表单功能编写；
| 黄丁 | 1、日考勤规则优化； 2、考勤机数据定时清除； 3、中大项目进度跟进； 4、电子口岸项目需求梳理；
李爱华
韶关项目进度汇报 | 1、二期验收已经通过。 2、客户提出的几个功能需要优化： 1.1、报表导出功能优化，主要是导出太慢； 1.2、编外用工系统需要导出功能； 1.3、外省市数据需要录入； 1.4、JAVA占用率有时会100%； 1.5、考勤机数据定时清除。
中大物理系项目
电子口岸项目 | 需求文档梳理；
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第6周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第6周（2016.02.13-2016.02.19）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、韶关系统现场问题排查-没有考勤数据问题； 2、日考勤规则优化； 3、中大物理实验室项目需求跟进； 4、电子口岸项目需求梳理。 |  | 1 | 1、税务系统PUSH接口对接； 2、月考勤规则优化； 3、物理项目部分功能跟进-模板导出；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 日考勤规则优化； 中大物理实验室项目需求跟进； |  | 3
星期二 | 韶关项目问题现场排查； |  | 4
星期三 | 韶关项目问题现场排查； |  | 5
星期四 | 日考勤规则优化； |  | 6
星期五 | 日考勤规则优化； 中大物理实验室项目需求跟进； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 月报表导出；
| 区梓洋 | 固定资产管理项目自定义审批流功能编写 设备处项目验收
| 黄丁 | 1、税务系统PUSH接口对接； 2、月考勤规则优化； 3、物理项目部分功能跟进-模板导出；
李爱华
韶关项目进度汇报 | PUSH通讯包对接，解决考勤机经常连接不上的问题； 日、月考勤优化；
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第7周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第7周（2016.02.20-2016.02.26）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、韶关系统现场问题排查-没有考勤数据问题； 2、日考勤规则优化； 3、中大物理实验室项目需求跟进； 4、电子口岸项目需求梳理。 |  | 1 | 1、税务系统PUSH接口对接； 2、月考勤规则优化； 3、物理项目部分功能跟进-模板导出；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 月考勤规则优化； |  | 3
星期二 | PUSH包接口开发-下载打卡数据； |  | 4
星期三 | PUSH包接口开发-发送命令； |  | 5
星期四 |  |  | 6
星期五 |  |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 月报表导出；
| 区梓洋 | 固定资产管理项目自定义审批流功能编写 设备处项目验收
| 黄丁 | 1、税务系统PUSH接口对接； 2、月考勤规则优化； 3、物理项目部分功能跟进-模板导出；
李爱华
韶关项目进度汇报 | PUSH通讯包对接，解决考勤机经常连接不上的问题； 日、月考勤优化；
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第8周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第8周（2016.02.27-2016.03.05）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、月考勤规则优化； 2、中控PUSH包接口开发； 2.1、打卡记录推送接口； 2.2、指纹、脸谱下载，推送接口； |  | 1 | 1、韶关PUSH接口升级部署 2、韶关税务系统现场日、月考勤规则优化部署
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 月考勤规则优化。 |  | 3
星期二 | 打卡记录推送接口； |  | 4
星期三 | 指纹、脸谱下载，推送接口； |  | 5
星期四 | 指纹、脸谱下载，推送接口； |  | 6
星期五 | PUSH接口测试、优化。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 韶关现场升级
| 区梓洋 | 中大物理项目开发-导出模板；
| 黄丁 | 韶关现场升级
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第9周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第9周（2016.03.06-2016.03.12）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、中控PUSH包开发； 2、韶关税务系统部署、问题修正； 2.1、PUSH接口程序部署； 2.2、日、月考勤规则优化代码部署； 2.3、OA推送数据优化； |  | 1 | 1、中大实验室项目跟进；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 中控PUSH包开发； |  | 3
星期二 | PUSH接口程序部署； 日、月考勤规则优化代码部署； |  | 4
星期三 | OA问题排查，2月份考勤重算； |  | 5
星期四 | OA推送数据优化； |  | 6
星期五 | OA推送数据优化； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 税务系统功能优化等；
| 区梓洋 | 中大物理项目自测，开发；
| 黄丁 | 中大物理实验室项目跟进；
李爱华
韶关项目进度汇报 | 第二期优化功能已经上线； 还需要开发的需求：月报表按季度或年度等自定义时间导出报表；
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第10周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第10周（2016.03.13-2016.03.19）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、中大物理实验室项目-审批流程修改； 2、税务系统问题； 2.1、OA数据优化； 2.2、日常考勤规则优化-可以单独重算某个人或部门的规则； |  | 1 | 1、中大实验室项目开发； 2、韶关税务系统问题排查（出差）；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 中大项目审批流程修改； |  | 3
星期二 | 中大项目审批流程修改； |  | 4
星期三 | 税务系统OA数据优化 |  | 5
星期四 | 日常考勤规则优化-可以单独重算某个人或部门的规则； |  | 6
星期五 | 日常考勤规则优化-可以单独重算某个人或部门的规则； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 税务系统功能优化（韶关出差）；
| 区梓洋 | 中大物理项目开发；3月9号与需求方沟通后，现有部分功能需要调整； 和其他功能开发。
| 黄丁 | 税务系统功能优化（韶关出差）； 中大项目开发工作。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第11周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第11周（2016.03.20-2016.03.26）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、韶关税务系统现场优化、问题排查； 2.1、8号没有数据问题的排查； 2.2、规则优化； 2.3、页面功能优化。 |  | 1 | 1、中大实验室项目预警、盘点功能设计； 2、中大项目APP开发，接口开发；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 税务系统优化-可以单独重算某个人或部门； |  | 3
星期二 | 韶关出差； 8号没有数据问题排查，优化功能升级。 |  | 4
星期三 | 韶关出差； |  | 5
星期四 | 韶关出差； |  | 6
星期五 | 中大项目盘点、预警功能设计。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 荔湾需求开发；
| 区梓洋 | 中大物理项目功能开发。
| 黄丁 | APP盘点功能开发。预警功能设计。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第12周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第12周（2016.03.27-2016.04.02）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、中大物理实验室项目设计； 2、中大物理实验室项目APP开发； 3、中大物理实验室项目接口开发； |  | 1 | 1、中大物理实验室项目APP测试； 2、中大物理实验室项目网站测试与优化。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 中大物理实验室项目设计； |  | 3
星期二 | 中大物理实验室项目接口开发； |  | 4
星期三 | 中大物理实验室项目APP开发； |  | 5
星期四 | 中大物理实验室项目接口开发； |  | 6
星期五 | 中大物理实验室项目APP开发； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大物理实验室项目开发、测试；
| 区梓洋 | 中大物理实验室项目开发、测试；
| 黄丁 | APP盘点功能开发。预警功能设计。
| 李爱华 | 中大物理实验室项目测试；
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第13周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第13周（2016.04.03-2016.04.09）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、中大物理实验室项目APP测试； 2、中大物理实验室项目网站测试、BUG修复； 3、税务系统早退问题排查、修复。 |  | 1 | 1、中大物理实验室项目部署测试； 2、税务系统问题排查； 3、中大安全项目梳理。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 中大物理实验室项目APP测试 |  | 3
星期二 | 中大物理实验室项目网站测试、BUG修复 |  | 4
星期三 | 中大物理实验室项目网站测试、BUG修复 |  | 5
星期四 | 中大物理实验室项目网站测试、BUG修复 |  | 6
星期五 | 税务系统早退问题排查、修复。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大物理实验室项目开发、测试； 测试部署; 模板测试，修复。
| 区梓洋 | 中大物理实验室项目测试、BUG修复； 模板测试，修复。 开平项目评估，开发。
| 黄丁 | 中大物理实验室项目测试、BUG修复； 中大安全项目梳理；
| 李爱华 | 中大物理实验室项目测试；
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第14周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第14周（2016.04.10-2016.04.16）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、中大物理实验室项目测试； 2、税务系统早退问题修复。 |  | 1 | 1、韶关出差-修补早退等问题； 2、中大固定资产项目与需求方沟通：
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 |  |  | 3
星期二 |  |  | 4
星期三 | 中大物理实验室项目网站测试 |  | 5
星期四 | 税务系统早退问题修复。 |  | 6
星期五 | 税务系统早退问题修复。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 韶关出差；
| 区梓洋 | 中大物理实验室项目测试、与需求方沟通；
| 黄丁 | 韶关出差； 中大项目方沟通； 安全实验室项目模块梳理。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第15周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第15周（2016.04.17-2016.04.23）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、韶关出差-修补早退等问题； |  | 1 | 1、实验室安全项目模块整理： 2、税务机关系统细节问题整理；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 韶关出差－有打卡数据、但是算成旷工问题 |  | 3
星期二 | 韶关出差－考勤机第三方控件经常出错的问题修复。 |  | 4
星期三 | 韶关出差－页面查询细节问题调整、测试 |  | 5
星期四 | 中大在线教育、会议流程、盘点需求预想；税务机关系统细节问题测试； |  | 6
星期五 | 中大在线教育、会议流程、盘点需求预想； 税务机关系统细节问题测试； 税务机关系统所属部门条件控件化； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 南沙指挥调动系统； 税务系统细节改进。
| 区梓洋 | 中大项目； 实验室安全项目验收。
| 黄丁 | 税务系统细节改进。 实验室安全项目模块调整。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第16周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第16周（2016.04.24-2016.04.30）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、实验室安全项目模块整理： 2、税务机关系统细节问题整理； |  | 1 | 1、实验室安全项目模块整理： 2、实验室安全APP框架开发。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 税务系统测试; 荔湾上报系统不能上报问题排查 |  | 3
星期二 | 实验室安全项目APP端开发； |  | 4
星期三 | 实验室安全项目APP端开发； |  | 5
星期四 | 实验室安全项目APP端开发； |  | 6
星期五 | 实验室安全项目APP端开发；APP端-WEB模板选型。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 实验室安全项目技术储备
| 区梓洋 | 实验室安全项目技术储备
| 黄丁 | 实验室安全框架开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第17周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第17周（2016.05.02-2016.05.07）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、实验室安全项目APP模块开发： 2、韶关出差-处理有些天考勤数据不存在的BUG 部署细节优化 部署人员调动优化； |  | 1 | 1、固定资产APP及框架开发。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 固定资产APP WEB框架开发； |  | 3
星期二 | 固定资产APP WEB框架开发； |  | 4
星期三 | 韶关出差-排除有些天考勤数据不存在的问题 |  | 5
星期四 | 韶关出差-细节优化测试，日常考勤和补数据模块分开处理开发； |  | 6
星期五 | 韶关出差-短信模块优化； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP功能开发
| 区梓洋 | APP功能开发
| 黄丁 | APP框架功能开发，各功能模块工作协调处理； 上报系统不能上报人员跟踪处理。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第18周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第18周（2016.05.08-2016.05.14）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、实验室安全项目APP框架开发（cordova,ionic框架）： 2、中大实验室项目与客户演示； |  | 1 | 1、固定资产APP及框架开发-ionic框架基本功能开发demo。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 固定资产APP WEB框架开发-cordova框架研究； |  | 3
星期二 | 固定资产APP WEB框架开发-cordova框架研究； |  | 4
星期三 | 中大实验室项目与客户演示； |  | 5
星期四 | 固定资产APP WEB框架开发-ionic框架研究； |  | 6
星期五 | 固定资产APP WEB框架开发-ionic框架研究； |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大项目客户演示后BUG修改；
| 区梓洋 | 中大项目客户演示后BUG修改；
| 黄丁 | ionic框架研究； 中大教育模块需求文档编写。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第19周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第19周（2016.05.15-2016.05.21）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、实验室安全项目APP框架开发-cordova框架： |  | 1 | 1、固定资产APP及框架开发-短信、拨号、拍照等基本功能； 2、APP web框架开发；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架； |  | 3
星期二 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架； |  | 4
星期三 | 拜见农大客户-在线教育需求 |  | 5
星期四 | 固定资产APP WEB框架开发-短信、拨号 |  | 6
星期五 | 固定资产APP WEB框架开发-短信、拨号 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大项目客户演示后BUG修改； APP web功能开发；
| 区梓洋 | 中大项目客户演示后BUG修改； APP web功能开发；
| 黄丁 | 框架拍照等基本功能研究； web框架开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第20周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第20周（2016.05.22-2016.05.28）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、固定资产APP及框架开发-短信、拨号、拍照等基本功能； 2、APP web框架开发； |  | 1 | 1、固定资产盘点APP优化； 2、固定资产系统测试及功能优化（功能方向）； 3、APPWeb功能开发；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架短信、拨号、拍照等基本功能； |  | 3
星期二 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架短信、拨号、拍照等基本功能； |  | 4
星期三 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架短信、拨号、拍照等基本功能； |  | 5
星期四 | 固定资产WEB测试及功能调整。 |  | 6
星期五 | 固定资产APP优化。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大项目客户演示后BUG修改； APP web功能开发；
| 区梓洋 | 中大项目客户演示后BUG修改； APP web功能开发；
| 黄丁 | 1、固定资产盘点APP优化； 2、固定资产系统测试及功能优化（功能方向）；
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第21周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第20周（2016.05.29-2016.06.04）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、固定资产盘点APP优化； 2、固定资产系统测试及功能优化（功能方向）； 3、APPWeb功能开发； |  | 1 | 1、APP框架（react native）框架开发； 2、中大固定资产项目试用版上线； 3、APP web页面适配；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 固定资产APP WEB框架研究-cordova框架短信、拨号、拍照等基本功能； 中大固定资产项目测试，优化 |  | 3
星期二 | APP框架（react native）框架研究 中大固定资产项目测试，优化 |  | 4
星期三 | APP框架（react native）框架研究 中大固定资产项目测试，优化 |  | 5
星期四 | APP框架（react native）框架研究 固定资产APP优化。 |  | 6
星期五 | 固定资产APP优化。 APP框架（react native）框架研究 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 中大固定资产项目试用版上线； APP web页面适配
| 区梓洋 | 中大固定资产项目试用版上线； APP web页面适配
| 黄丁 | 中大固定资产项目试用版上线； APP web页面适配； react native框架APP开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第22周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第22周（2016.06.05-2016.06.11）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、APP框架（react native）框架开发； 2、中大固定资产项目试用版上线； 3、APP web页面适配； |  | 1 | 1、APP框架（react native）框架优化； 2、APP web页面适配； 3、react native上传、下载，及其他基础功能。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 中大固定资产项目试用版上线； react native框架开发 |  | 3
星期二 | react native框架开发-相机，上传 |  | 4
星期三 | react native框架开发-文件下载、上传 文件上传下载接口。 |  | 5
星期四 | react native框架开发-APP打包、更新 |  | 6
星期五 | react native框架开发-自动更新 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP web页面适配
| 区梓洋 | APP web页面适配
| 黄丁 | react native框架APP开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第23周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第23周（2016.06.12-2016.06.18）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、APP框架（react native）框架优化； 2、APP web页面适配； 3、react native上传、下载，及其他基础功能。 |  | 1 | 1、APP框架（react native）框架优化； 2、APP web页面适配； 3、react native上传、下载，及其他基础功能。 4、APP自动升级。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | react native框架优化； |  | 3
星期二 | 账号接口、菜单开发接口 |  | 4
星期三 | react native获取登录信息、菜单开发。 |  | 5
星期四 | 文件上传、开载接口开发。 |  | 6
星期五 | r文件上传、开载接口开发。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP web页面适配
| 区梓洋 | APP web页面适配
| 黄丁 | react native框架APP开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第24周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第24周（2016.06.19-2016.06.25）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、APP框架（react native）框架优化； 2、APP web页面适配； 3、react native上传、下载，及其他基础功能。 4、APP自动升级。 |  | 1 | 1、APP web页面适配； 2、APP web测试与优化；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | react native框架优化； |  | 3
星期二 | 下载功能对接 |  | 4
星期三 | react native框架开发。 |  | 5
星期四 | 中大物理实验室项目试用过程沟通 |  | 6
星期五 | 中大物理实验室项目试用过程沟通 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP web页面适配
| 区梓洋 | APP web页面适配
| 黄丁 | react native框架APP开发。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第25周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第25周（2016.06.26-2016.07.02）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 1、APP web页面适配； 2、APP web测试与优化； |  | 1 | 设备处验收 韶关税务工作工员系统源码刻录并寄送； 实验室安全项目二期需求细化并设计；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | APP web页面适配； 中大固定资产项目APP添加日志功能； 中大物理实验室项目试用过程跟进。 |  | 3
星期二 | 中大固定资产项目APP添加日志功能； 中大物理实验室项目试用过程跟进。 |  | 4
星期三 | 韶关税务工作工员系统问题处理－－ORACLE数据库密码过期处理。 中大实验室安全项目验收文档修改－－概要设计、用户培训、测试报告 |  | 5
星期四 | 韶关税务工作工员系统问题处理－－ORACLE数据库密码过期处理。 中大实验室安全项目验收文档修改－－概要设计、用户培训、测试报告 |  | 6 | ORACLE密码过期问题还没有处理完成。 已经委托信息科陈工帮忙处理（周4），周五打电话说没空，周一再跟进一下。 解决不了要派人过去处理。
星期五 | 中大实验室安全项目验收文档修改－－概要设计、用户培训、测试报告 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 韵关税务机关工作人员系统代码记录
| 区梓洋 | 项目验收
| 黄丁 | 项目验收。 密码过期问题跟进。 安全实验室二期需求分析。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第26周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第25周（2016.07.03-2016.07.09）
上周计划 |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备处验收 韶关税务工作工员系统源码刻录并寄送； 实验室安全项目二期需求细化并设计； | 1 | 设备处验收 APP开发与优化；设备页面需要优化； 编写物理实验室文档
本 周 工 作 记 录 |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 验收文档修改 | 3
星期二 | 验收文档修改 | 4
星期三 | 验收文档修改 | 5
星期四 | APP开发-导航菜单 | 6
星期五 | APP开发-导航菜单 | 7
技术人员工作安排 | 何文华
区梓洋
黄丁
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第27周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第27周（2016.07.10-2016.07.16）
上周计划 |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备处验收 APP开发与优化；设备页面需要优化； 编写物理实验室文档 | 1 | 设备处验收 APP开发与优化－首次加载速度优化； 编写物理实验室文档
本 周 工 作 记 录 |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | APP开发与优化－增加导航菜单 | 3
星期二 | APP开发与优化－增加过渡动画 | 4
星期三 | 物理实验室文档－需求概述 | 5
星期四 | 物理实验室文档－需求概述 | 6
星期五 | 物理实验室文档－需求概述 | 7
技术人员工作安排 | 何文华
区梓洋
黄丁
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第28周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第27周（2016.07.17-2016.07.23）
上周计划 |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备处验收 APP开发与优化－首次加载速度优化； 编写物理实验室文档 | 1 | APP web框架开发－framework7 设备处二期隐患功能需求设计
本 周 工 作 记 录 |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | APP开发与优化－首次加载速度优化； 编写物理实验室文档 | 3
星期二 | APP web框架开发－framework7 | 4
星期三 | APP web框架开发－framework7 | 5
星期四 | APP web框架开发－framework7 | 6
星期五 | APP web框架开发－framework7 设备处验收 | 7
技术人员工作安排 | 何文华
区梓洋
黄丁
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第29周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第29周（2016.07.24-2016.07.30）
上周计划 |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 | 编号 | 下周计划工作
1 | APP web框架开发－framework7 设备处二期隐患功能需求设计 | 1 | APP web框架开发－framework7 设备处二期需求文档 乳源税务机关工作人员系统实施
本 周 工 作 记 录 |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | APP web框架开发－framework7 设备处二期隐患功能需求设计 | 3
星期二 | APP web框架开发－framework7 设备处二期隐患功能需求设计 | 4
星期三 | APP web框架开发－framework7 | 5
星期四 | APP web框架开发－framework7 | 6
星期五 | APP web框架开发－framework7 framework7框架使用交流 | 7
技术人员工作安排 | 何文华
区梓洋
黄丁
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第30周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第30周（2016.07.31-2016.08.06）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备处二期需求文档 乳源税务机关工作人员系统实施 |  | 1 | 设备处二期需求文档 APP WEB层框架建设
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 乳源税务机关工作人员系统实施-机器安装，调试 |  | 3
星期二 | 乳源税务机关工作人员系统实施-机器安装，调试 |  | 4
星期三 | 乳源税务机关工作人员系统实施-接口、数据调试 |  | 5
星期四 | 乳源税务机关工作人员系统实施-接口、数据调试，新需求挖掘 |  | 6
星期五 | 设备处二期需求文档 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP WEB层框架建设
| 区梓洋 | APP WEB层框架建设
| 黄丁 | APP WEB层框架建设； 设备处二期需求文档
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第31周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第31周（2016.08.07-2016.08.13）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备处二期需求文档 APP WEB层框架建设 |  | 1 | F7框架建设-基础功能开发、及培训使用；
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 设备处二期需求文档 |  | 3
星期二 | 设备处二期需求文档 |  | 4
星期三 | 设备处二期需求文档 APP WEB层框架建设-F7布局 |  | 5
星期四 | APP WEB层框架建设-F7布局、页面间导航 |  | 6
星期五 | APP WEB层框架建设-页面间导航 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | APP WEB层框架建设
| 区梓洋 | APP WEB层框架建设
| 黄丁 | APP WEB层框架建设
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第32周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第32周（2016.08.14-2016.08.20）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | F7框架建设-基础功能开发、及培训使用； 权限框架开发。 |  | 1 | APP基础功能开发。 二期产品设计
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 权限框架开发－shiro权限开发。 |  | 3
星期二 | 权限框架开发－shiro权限开发。 |  | 4
星期三 | 权限框架开发－shiro权限开发。 |  | 5
星期四 | F7框架建设-基础功能开发－页面加载、下拉刷新 |  | 6
星期五 | F7框架建设-基础功能开发－无限加载。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能开发
| 区梓洋 | 二期功能开发
| 黄丁 | 二期产品设计
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第33周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第33周（2016.08.21-2016.08.27）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | APP基础功能开发。 二期产品设计 |  | 1 | 乳源机关人员系统问题跟进，OA下发数据失败问题修改 设备二期项目设计优化。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | APP基础功能设计－提交评分 |  | 3
星期二 | APP基础功能设计－提交评分 |  | 4
星期三 | APP基础功能设计－可视化统计，饼图 |  | 5
星期四 | APP基础功能设计－可视化统计，饼图，曲线图 |  | 6
星期五 | APP基础功能设计－可视化统计，饼图，曲线图 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能开发
| 区梓洋 | 二期功能开发
| 黄丁 | 二期产品设计，开发
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第34周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第34周（2016.08.28-2016.09.03）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 乳源机关人员系统问题跟进，OA下发数据失败问题修改 设备二期项目设计优化。 |  | 1 | 设备二期项目优化，开发。 项目基础功能优化- 后台validataion验证
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 乳源机关人员系统问题跟进，OA下发数据失败问题修改 F7统计图表开发 - FusionChart； |  | 3
星期二 | F7统计图表开发 - FusionChart； |  | 4
星期三 | F7框架速度优化 - require.js模块化; |  | 5
星期四 | F7框架速度优化 - require.js模块化; |  | 6
星期五 | F7框架速度优化 - require.js模块化; |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能开发
| 区梓洋 | 二期功能开发
| 黄丁 | 二期产品设计，开发
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第35周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第35周（2016.09.04-2016.09.10）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 设备二期项目优化，开发。 项目基础功能优化- 后台validataion验证 |  | 1 | 二期功能测试，优化。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 后台validataion验证 用户注销功能优化。 |  | 3
星期二 | smart select样式优化； |  | 4
星期三 | 考勤机调试； |  | 5
星期四 | 功能测试、优化。 |  | 6
星期五 | 项目管理xlsx文档整理。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能测试，优化。
| 区梓洋 | 二期功能测试，优化。
| 黄丁 | 二期功能测试，优化。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第36周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第36周（2016.09.11-2016.09.17）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 二期功能测试，优化。 |  | 1 | 新丰-税务系统现场实施。 固定资产项目需求变更修改，测试，部署。 二期功能测试，优化。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 有问题的一台考勤机联调-与中控人员协助调试; app相机功能速度优化； |  | 3
星期二 | app相机功能速度优化； |  | 4
星期三 | app相机功能速度优化； |  | 5
星期四 | 固定资产项目现场部署、现场调度 |  | 6
星期五 | 固定资产项目需求变更 添加设备； 设备预采购； 盘点APP重新编译。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能测试，优化。
| 区梓洋 | 二期功能测试，优化。
| 黄丁 | 二期功能测试，优化。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。

## 第37周
工作周报
填写人： 黄丁 时间：2017年 第37周（2016.09.18-2016.09.24）
上周计划 |  |  | 下 周计 划
编号 | 上周计划工作 |  | 编号 | 下周计划工作
1 | 新丰-税务系统现场实施。其他问题处理。 1、处理OA用户重复的问题。 2、处理乳源打卡数据没有推送的问题； 3、处理批量公示没有处理的BUG； 4、处理手动提交补数据无法跨月提交的BUG； 5、ORACLE死锁的BUG； 6、当月考勤点击进去看不到数据的BUG。 7、新丰地市考勤机部署，联调。 |  | 1 | 固定资产项目部署问题跟进； 设备处改造项目测试。
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及解决办法
具 体 时 间 | 工作内容 |  | 编号 | 存在问题 | 解决办法
星期一 | 乳源问题处理。 |  | 3
星期二 | 乳源问题处理。 新丰考勤机安装。 |  | 4
星期三 | 新丰考勤机安装。 乳源问题处理。 |  | 5
星期四 | 税务人员系统BUG测试，处理。 |  | 6
星期五 | 新丰项目培训。 |  | 7
技术人员工作安排 | 何文华 | 二期功能测试，优化。 固定资产项目部署问题跟进、处理。
| 区梓洋 | 二期功能测试，优化。 固定资产项目部署问题跟进、处理。
| 黄丁 | 二期功能测试，优化。 固定资产项目部署问题跟进。
李爱华
韶关项目进度汇报
中大物理系项目
电子口岸项目
填表说明：
1、本周报集中体现三周的工作情况，上周计划是为与本周工作记录进行对照而设，填报项目为已经上报并被确认的上一周的下周计划中的内容，可直接粘贴过来。
2、实际成果，体现与计划工作时间、内容是否一致，一致填写完成，不一致填写未完成。
3、本周工作记录中的工作内容为实际完成工作事项，按具体时间记录；一切按照实际工作为原则，切不可随意填写。
4、工作内容尽量描述详细。
5、本表可根据实际需要加行。
6、备注可以填写建议及感想。
7、要求小组人员每周五下班前将电子版提交。